## Sheet1
开封市“万人助万企”活动企业问题诉求办理情况表
填报单位（盖章）：开封市自然资源和规划局 | [5 empty] | 填表人：高祥 |  |  | 填报时间：2022年3月17日
县区 | 企业名称 | 问题序列号 | 问题诉求 | 问题分类 | 企业联系人 |  |  | 交办单位 | 责任领导 | 具体责任人 | 联系方式 | 办理时限 | 问题解决现状（已办结、正在办理中、销号、办结中） | 解决问题办理情况 （描述不清可附详细说明）
[5 empty] | 姓名 | 职务 | 联系 方式
禹王台区 | 河南平煤神马东大化学有限公司 | 市-2022-7 | 目前正在办理二期项目工程规划许可证，因二期项目在一期项目土地上，该公司申请规划局市政科此次图纸审查设计不再进行市政规划设计，加快办理进度，助力企业发展。 | 2 | 冯晋 | 行政经理 | 13569501833 | 市自然资源和规划局 | 常洁 | 孟祥红 | 13723209405 | 我局在接到正式报建后，5个工作日内完成建设工程设计方案审查工作，经公示无异议后2日内核发建设工程规划许可证。 | 已办结 | 1、按照2019年12月开封市精细化工产业集聚区管委会向我局提交的关于中国平煤神马集团开封东大化工有限公司整体搬迁项目市政管线对接进场的说明“该项目市政管线由建设单位与市相关单位和集聚区管委会对接并接入园区市政管网，如有问题，集聚区管委会负责统筹协调”，经我局研究原则同意集聚区管委会意见。 2、该项目正式报建后，我局将在5个工作日内完成建设工程设计方案审查工作，经公示无异议后2日内核发建设工程规划许可证。
|  | 市-2022-8 | 该公司一期项目已完成五方竣工验收，房屋也由河南省建筑科学研究院进行安全质量鉴定，规划核实也已完成，特申请协调住建局，规划局，不动产登记中心，企业希望3月底前，规划局住建局完成一期工程竣工备案，并办理出房产证。 | 2 | 冯晋 | 行政经理 | 13569501833 | 市住建局
[8 empty] | 市自然资源和规划局 | 马宁 | 孙宏伟 | 13700785522 | 材料准备齐报送城建档案馆后，1个工作日完成工程档案验收。 | 已办结 | 我们已和东大化工联进行系过，告知该企业的档案验收事宜，下一步将按照我们告知的相关程序去办理档案验收。在企业将材料准备齐报送城建档案馆后，1个工作日完成工程档案验收。
禹王台区 | [7 empty] | 市不动产登记中心